## Agiles Produkt-Backlog
AGILES PRODUKT-BACKLOG | Sprint- | Backlog
AUFGABE NR. | AUFGABE | SPRINT NR. | ZUGEWIESEN ZU | START | ENDE | SPRINT BEREIT | PRIORITÄT | STATUS
1 | Datenbanklayer erstellen |  |  |  |  | Nein | Mittel | Nicht begonnen
| Entity Framework inkl. Entities | Sprint 1 | " Sandor Debnar" | 2021-02-18 | 2021-02-19 | Ja | Hoch | Vollständig |  | Dieser Abschnitt ist für die Dropdown-Liste
| Bücher einlesen | Sprint 1 | " Thomas Straßhofer" | 2021-02-22 | 2021-02-24 | Ja | Mittel | Nicht begonnen | Ja | Hoch | Vollständig
| Cds einlesen | Sprint 1 |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 | Ja | Mittel | In Arbeit | Nein | Mittel | In Arbeit
[10 empty] | Niedrig | Nicht begonnen
1 | Kunde Tabelle | Sprint 2 | Sandor Debnar | 2021-03-02 | 2021-03-09 | Nein | Mittel | Nicht begonnen
| Verleihschein Tabelle | Sprint 2 | " Thomas Straßhofer" | 2021-03-02 | 2021-03-09 | Nein | Mittel | Nicht begonnen
| Kosten Tabelle+Csv | Sprint 2 | "Emir Bajramovic " | 2021-03-02 | 2021-03-09 | Nein | Mittel | Nicht begonnen
Sprint 6
Sprint 7