## Dashboard
Tierverwaltungsprogramm Management Dashboard
Projekt Tasks | Sum of Progress | Duration in Days | Max of Budget | Budget Used
Lastenheft | 40% | 5 | 100 | 85%
Pflichtenheft | 40% | 5 | 100 | 85%
Projektabschluss | 40% | 5 | 100 | 85%
Projektauftrag | 40% | 5 | 100 | 85%
Projektplan | 40% | 5 | 100 | 85%
Risikoanalyse | 40% | 5 | 100 | 85%
Umfeldanalyse | 40% | 5 | 100 | 85%
Zeitplan | 40% | 5 | 100 | 85%
Grand Total | 320% | 40 | 100 | 680%

## Projektdokumentation
ProjektTask | Verantwortlich | StartDate | DurationinDays | EndDate | DaysCompleted | Progress | Budget | Actual | Budget Percent
Projektauftrag | Sandor Debnar | 44154 | 5 | 44161 | 2 | 0.4 | 100 | 85 | 85%
Projektplan | Emir Bajramovic | 44154 | 5 | 44161 | 2 | 0.4 | 100 | 85 | 85%
Zeitplan | Thomas Straßhofer | 44154 | 5 | 44161 | 2 | 0.4 | 100 | 85 | 85%
Umfeldanalyse | Sandor Debnar | 44154 | 5 | 44161 | 2 | 0.4 | 100 | 85 | 85%
Risikoanalyse | Emir Bajramovic | 44154 | 5 | 44161 | 2 | 0.4 | 100 | 85 | 85%
Lastenheft | Thomas Straßhofer | 44154 | 5 | 44161 | 2 | 0.4 | 100 | 85 | 85%
Pflichtenheft | Emir Bajramovic | 44154 | 5 | 44161 | 2 | 0.4 | 100 | 85 | 85%
Projektabschluss | Sandor Debnar | 44154 | 5 | 44161 | 2 | 0.4 | 100 | 85 | 85%
Formulas:
EndDate = WORKDAY.INTL([StartDate],[DurationinDays],1)
DaysCompleted = TODAY()-[StartDate]